РЕШЕНИЕ

Ученого совета Благовещенского государственного педагогического университета

03.04.2024 г.

Итоги реализации программы стратегического развития университета в 2023г.

Заслушав и обсудив сообщение ректора Щёкиной В.В., совет отмечает, что в 2023 г.  по большинству задач программы стратегического развития вуза на 2021-2030 годы были достигнуты целевые показатели, а именно по совершенствованию и модернизации образовательной деятельности, совершенствованию социально-воспитательной среды, модернизации объектов имущественного комплекса. Важнейшей задачей являлось обеспечение качественного образования, обеспечение бюджетного и внебюджетного набора студентов, развитие сети психолого-педагогических классов, сохранение контингента, оптимизация учебного процесса с целью недопущения роста малочисленных академических групп, расширение спектра услуг предоставляемых на платной основе, рациональное планирование расходной части бюджета ВУЗа, активизация деятельности профессорско-преподавательского состава по привлечению дополнительных средств на проведение научных исследований, издательскую деятельность, повышение квалификации и другие нужды. Средства федеральной программы Приоритет 2030 были израсходованы на реализацию программы развития вуза, а именно на стажировки ППС и студентов, сетевые образовательные программы, на ребрендинг и новый сайт вуза, создание лаборатории по изучению событий Второй мировой войны и научно-образовательного пространства Дальний восток во Второй мировой войне: без срока давности, молодежную эколого-химическую лабораторию, закупку программных продуктов, оборудования, создание студенческого пространства по франшизе Росмолодежи, обеспечение условий для проведения занятий по физической культуре и  др.

Вместе с тем совет отмечает, что два важных целевых показателя программы развития вуза не достигнуты, а именно средний балл ЕГЭ (59,43 вместо 62) и увеличение контингента обучающихся по очной форме обучения (14% вместо 16%)

Доходная часть университета формировалась из средств, получаемых в форме субсидий на выполнение государственного задания и на иные цели, а также из средств приносящей доход деятельности.

В 2023 г. объем субсидий составил 368 597,3 тысяч руб. (в том числе 2 347,0 тысяч руб. ГЗ на науку, 8 700, тысяч руб. ЕФС, 8 137, 0 тысяч руб. – советники и 1 500,0 тысяч руб.– ОЗМ), средств от приносящей доход деятельности – 522 051,4тыс. руб. (в том числе 51 354,6 тыс. руб. грант Губернатора Амурской области, 1 147,0 тыс. руб. грант Росмолодежи, 210830,0 тыс. руб. – средства федеральной программы Приоритет 2030). Основная доля внебюджетных поступлений приходится на платные образовательные услуги: обучение российских и иностранных граждан по договорам платного обучения, курсы, проводимые центром довузовского образования, обучение в Институте Конфуция, обучение в лицее, обучение на подготовительных курсах для иностранных граждан, аренда и др. Большая часть расходов консолидированного бюджета приходится на заработную плату, ремонтные работы и коммунальные платежи.

Заслушав и обсудив данный вопрос Совет постановляет:

- Отчет по итогам реализации программы стратегического развития БГПУ принять к сведению;

- Проанализировать причины невыполнения показателей программы стратегического развития вуза за 2023 год и разработать предложения по достижению целевых показателей «стратегии» в 2024 г.

Срок – до 01.05.2024 г. (отв. – проректоры)

- Сформулировать направления научных разработок в области уникальных естественно-научных и психолого-педагогических технологий, а также системы мер для привлечения и удержания молодых ученых и активизации исследовательских коллабораций;

Срок – до 01.06.2024 г. (отв. – проректор НИР)

- Расходование средств в 2024 году производить строго в соответствие с утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД-2024)